研究生院月度重点工作目标（2017年4月）

| 部门及负责人 |  | 序号 | 工作要点 | 主办人 | 协办人 | 协助部门及人员 | 预计完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合办 | 郑美英 | 1 | 收集整理研究生院2016年年鉴材料 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 4月30日 |  |
|  |  | 2 | 完善改进云管理服务平台，启动研究生大数据统计工作 | 胡宏伟 | 徐大友 | 各相关部门 | 4月30日 |  |
|  |  | 3 | 做好本年度预算和财务工作 | 胡宏伟 | 徐大友 | 各相关部门 | 4月25日 |  |
|  |  | 4 | 做好公文运转、归档和报纸、杂志、信函收发工作 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 持续 |  |
|  |  | 5 | 处理好领导交办的其他事项 | 徐大友 | 胡宏伟 | 各相关部门 | 持续 |  |
| 研 招 办 | 梁 惠 薛飞 | 1 | 硕士、博士录取信息汇总 | 高士廷 | 陈忠平 孙志远 | 各相关院系 | 4月30日前 |  |
|  |  | 2 | 硕士研究生调剂工作 | 陈忠平 | 高士廷 孙志远 | 各相关院系 | 4月30日前 |  |
|  |  | 3 | 硕士、博士录取考生试卷核对 | 李瑞英 | 孙志远 周志勇 | 各相关院系 | 4月30日前 |  |
|  |  | 4 | 硕士研究生招生录取信息网上提交、各院系报送复试录取材料及招生工作总结 | 薛 飞 | 李瑞英 高士廷陈忠平 | 各相关院系 | 4月30日前 |  |
|  |  | 5 | 硕士研究生复试录取材料归档 | 李瑞英 | 周志勇 | 各相关院系 | 4月30日前 |  |
|  |  | 6 | 总结2017年院系及学校招生工作经验、存在问题等 | 薛 飞 | 李瑞英 高士廷陈忠平 | 各相关院系 |  |  |
|  |  | 7 | 招生咨询工作 | 薛 飞 | 李瑞英 高士廷陈忠平 |  | 4月30日前 |  |
| 培 养 办 | 李玉晓 冯密罗 | 1 | 研究生课程教学检查 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 2 | 2017届拟毕业研究生预答辩审核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 3 | 2015级学术学位硕士研究生和2014级博士研究生中期考核 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 4 | 第五届校研究生教育督导团换届会议 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 4月中上旬 |  |
|  |  | 5 | 2016年研究生国际暑期学校资助项目申报 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 4月底 |  |
|  |  | 6 | 研究生培养方案修订工作 | 安万辉 | 王秋丽 杜精益 李丹 | 各培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 7 | 2017届毕业生学籍信息整理上报教育厅和录入国家“学籍学历信息管理平台” | 王秋丽 | 安万辉 杜精益李丹 | 教育厅学生处 | 5月底 |  |
|  |  | 8 | 2017届毕业生信息与招生录检信息采集复核 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益李丹 | 各相关培养单位 | 5月底 |  |
|  |  | 9 | 学籍异动处理 | 王秋丽 | 安万辉 杜精益 李丹 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 10 | 2017年国家公派联合培养博士生项目申请材料审核、上报；2017年国家公派攻读博士学位面试及申请材料审核、上报 | 杜精益 | 王秋丽 安万辉 李丹 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 11 | 郑州大学研究生教育国际化推进工程实施方案修订与执行 | 杜精益 | 李丹 安万辉 王秋丽 | 各相关培养单位 | 持续 |  |
|  |  | 12 | 协调各培养单位国际留学生相关毕业事宜 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
|  |  | 13 | 整理国际留学生相关毕业材料，定制毕业证、学位证中英文版 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
|  |  | 14 | 国际留学研究生教学督导与检查 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
|  |  | 15 | 国际留学研究生培养方案制订筹备 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
|  |  | 16 | 国际留学研究生云服务平台建设、管理 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 国际教育学院 | 持续 |  |
|  |  | 17 | 2017年校级留学研究生全英语课程体系建设项目评审 | 李丹 | 安万辉 王秋丽 杜精益 | 各培养单位 | 持续 |  |
| 学位办 | 朱 诚 身 韩 良 良 | 1 | 新晋导师培训方案设计及具体开班事宜制定 | 韩良良 | 郭丹 杜丽平 |  |  |  |
|  |  | 2 | 拟申请学位人员学位论文复制比初检 | 郭 丹 | 杜丽平 | 相关培养单位 | 预答辩前 |  |
|  |  | 3 | 督促学位论文匿名评阅送审结果及汇总工作 | 郭 丹 | 杜丽平 |  | 5月15日 |  |
|  |  | 4 | 中国知网学位论文规范宣讲会 | 郭 丹 | 杜丽平 | 研工部 | 4月30日 |  |
|  |  | 5 | 同等学力申硕招生院系工作会及招生简章制定 | 韩良良 | 郭 丹 | 相关培养单位 | 5月10日 |  |
|  |  | 6 | 临床医学博士专业学位管理系统方案设计 | 郭 丹 | 杜丽平 | 综合办 | 4月30日 |  |
|  |  | 7 | 校级优秀学位论文荣誉证书及奖金发放 | 杜丽平 | 郭 丹 |  | 5月10日 |  |
| 专业学位办 | 朱 诚 身 李旭东 | 1 | 进一步跟进国家第四轮学科评估专家主管评价动态 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 4月30日 |  |
|  |  | 2 | 制定2017年学位授权点工作方案并安排布置 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 5月30日 |  |
|  |  | 3 | 分专业学位类别征求硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系的意见 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 4月30日 |  |
|  |  | 4 | 申报第三届“全国工程专业学位研究生联合培养示范基地” | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 4月10日 |  |
|  |  | 5 | 组织做好全国工程教指委第三届“做出突出贡献的工程硕士学位获得者”评选 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 4月15日 |  |
|  |  | 6 | 完成第一届“全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地”阶段性审核总结 | 李旭东 |  | 信息工程学院 | 4月30日 |  |
|  |  | 7 | 完成建筑与土木工程领域专业学位研究生培养现状调研总结 | 李旭东 |  | 土木工程学院、水利与环境学院、建筑学院 | 4月10日 |  |
|  |  | 8 | 完成动态调整学位授权点上报工作 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 5月15日 |  |
|  |  | 9 | 深入院系调研、指导学位授权点第二批评估工作 | 李旭东 |  | 相关培养单位 | 5月30日 |  |
| 研 工 部 | 张承凤 张宏剑 | 1 | 召开郑州大学第七届研究生德育工作论坛 | 张承凤 | 刘素娟 | 各院系 | 4月底 |  |
|  |  | 2 | 研究生党支部书记党性锤炼学校 | 张宏剑 | 刘素娟 | 相关院系 | 4月28日 |  |
|  |  | 3 | 优秀拔尖人才培训学校及研究生抗日精神主题教育活动 | 张宏剑 | 刘素娟 樊波 | 各院系 | 4月底 |  |
|  |  | 4 | 高校各类资助资金管理使用情况专项检查的资料准备工作 | 张承凤 | 樊波 |  | 4月中旬 |  |
|  |  | 5 | 研究生导师资助经费落实工作 | 张承凤 | 樊波 | 各院系 | 4月下旬 |  |
|  |  | 6 | 启动研究生毕业系列活动 | 张宏剑 | 刘素娟 赵大鹏 | 各院系 | 4月30日 |  |
|  |  | 7 | 做好2016年研究生毕业档案整理、欠费清理等工作 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 各院系 | 4月30日 |  |
|  |  | 8 | 郑州大学2017年研究生排球联赛 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自我服务中心、 各院系 | 4月上旬 |  |
|  |  | 9 | 郑州大学研究生电子设计竞赛组织启动 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自我服务中心、物理工程学院各院系 | 4月 |  |
|  |  | 10 | 郑州大学第二届研究生创新创业大赛 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自我服务中心、各院系 | 4月 |  |
|  |  | 11 | 研究生宿舍卫生大检查“星级文明宿舍”评比 | 张宏剑 | 赵大鹏 | 自我服务中心、各院系 | 4月中下旬 |  |
|  |  | 12 | “走进研究生心理工作坊”团体心理活动 | 张承凤 | 樊波 | 研究生创新中心 | 4月中旬 |  |
|  |  | 13 | “学术与人生”讲座 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 4月30日 |  |
|  |  | 14 | 《郑州大学研究生》杂志2016年第一期编印 | 张宏剑 | 樊波 | 研究生创新中心 | 4月下旬 |  |
|  |  | 15 | 研究生摄影大赛 | 张宏剑 | 樊波 | 各院系、创新中心 | 4月下旬 |  |